Organisation a But Non Lucratif

JEUNES DU MONDE VIVONS ENSEMBLE

Siège social : Kpélé Bémé / préfecture de Kpélé

Antennes : Lomé et Mans (France)

## BP: 80474 Lomé Togo / Tél. : (228) 917 91 60 / 026 90 48 / Afrique de l'Ouest

E-mail : jmvetogo@hotmail.com / jmve1996@yahoo.fr / jemovie@yahoo.fr

Site Web: http://jmve1996.free.fr

Récépissé N° 0979 / MAT-SG-DAPOC-DOCA

RAPPORT D’ACTIVITES EXERCICE 2011

ASSOCIATION  HUMANITAIRE : DROIT DE L’ENFANT- SANTE COMMUNAUTAIRE- ENVIRONNEMENT

SOMMAIRE

Remerciements……………………………………………………………..….. 3

Acronyme………………………………………………………………..…….. 4

I- Introduction…………………………………………………………...…….5

1.1 Contexte et justification…………………………………………..………. 5

1.2 Objectif général……………………………………………………..…….. 5

1.3 Objectif spécifiques……………………………………………………….. 5

1.4 Méthodologie………………………………………………………………. 5

1.5 Résultat attendu………………………………………………………..….. 5

II- Les activités………………………………………………………...………. 6

2.1 Les projets réalisés…………………………………………………… 6 - 12

2.3 Les réunions………………………………………………………….……13

III- Les difficultés rencontrées…………………………………………...…. 13

IV- Les leçons apprises………………………………………………………. 13

V- Recommandations………………………………………………………... 14

REMERCIEMENTS

En 2011, l’Association Jeunes du Monde Vivons Ensemble (JMVE) avec l’appui de ses partenaires a  réalisé des projets  de lutte contre la traite des enfants, les IST/VIH/SIDA, le paludisme etc. Ces projets ont permis le développement progressif des localités bénéficiaires et ont favorisé l’amélioration des conditions de vie des populations en générale et en particulier les enfants, les femmes et les jeunes.

Toutes ces réalisations sont possibles grâce aux partenaires financiers et techniques ci après à qui nous témoignons nos profondes gratitudes : 
AGAIB PLATEAUX/BANQUE MONDIALE, JMVE France, UNICEF, CNLS, PNLS, DGPE, TOCASHO, RELUTET, PASCI

Nos remerciements vont également  à tous  ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de notre plan d’action exercice 2011.

ACRONYME

CNLS: Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA

PNLS: Programme  National de lutte contre le VIH/SIDA et les IST

TOCAHSO: Conseil  des ONG/Associations d’actions contre le

SIDA et pour la Santé au Togo

PSI: Population Service International

UNICEF: Fonds des Nations Unies pour  l’Enfance

SIDA: Syndrome de l’immino Déficience Acquis

AGAIB : Agence d’Appui aux Initiatives de Base

JMVE : Jeunes du Monde Vivons Ensemble

PASCI: Programme d’Appui à la Société Civile

DGPE : Direction Générale pour la Protection de l’Enfant

I- INTRODUCTION

1.1 Contexte et justification

En vue  de faire un bilan annuel et pour rendre compte des activités réalisées, l’association JMVE présente un rapport d’activités chaque année.

1.2 Objectif général

Présenter un rapport d’activités annuel.

1.3 Objectifs spécifiques

-Présenter les activités réalisées en 2011

-Recueillir des difficultés rencontrées dans la réalisation des projets

-Tirer les leçons apprises

-Formuler des recommandations

1.4 Méthodologie

- Elaboration des termes de références

-Organisation des réunions de travail

-Collecte des données : recherche de la documentation

-Approbation du rapport par le Bureau et Exécutif et le Conseil d’Administration et l’AG.

1.5 Résultat attendu

Le rapport d’activités exercice 2011 est disponible.

II- LES ACTIVITES REALISEES

2.1- projets réalisés

| PROJET / LOCALITES | ACTIVITES REALISEES | RESULTATS OBTENUS | GROUPES CIBLES | PERIODE | PARTENAIRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lutte contre la traite des enfants Préfecture de Kpélé | - Mise en place d’un projet d’une AGR de préparation et commercialisation du savon pour la réinsertion sociale des enfants vulnérables et victimes de traite - Participation des mères et tutrice des enfants aux activités de préparation et la commercialisation du savon -Prise en charge scolaire (fournitures scolaires, tenues scolaires Petit déjeuner) - organisation de cours d’alphabétisation fonctionnelle aux femmes Création des clubs scolaires dans les écoles primaires pour la promotion des droits de l’enfant à l’école et dans la communauté - Organisation des séances de sensibilisation des populations sur le code de l’enfant et de distribution de livrets du code de l’enfant sont | - Un projet d’une AGR pour la prise en charge scolaire des enfants vulnérables et victimes de traite et créatrice d’emploi aux femmes vulnérables est mise en place - 15 mères et tutrices des enfants sont employées dans la savonnerie - 30 enfants vulnérables et victimes de traite bénéficient d’une prise en charge scolaire - des cours d’alphabétisation sont organisés à 20 femmes 10 clubs scolaires composés des enfants sont disponibles dans 10 écoles primaires - Les droits des de l’enfant sont connus et respectés dans la communauté -10 séances de vulgarisation du code de l’enfant sont organisées - 100 livrets du code de l’enfant sont distribués | - Enfants abandonnés - Orphelins -Enfants pauvres -Femmes vulnérables -La communauté | Janvier- Décembre | RELUTET JMVE France UNICEF DGPE |
| Prévention des IST/VIH/SIDA auprès des élèves des lycées,collèges et des apprentis en couture des populations rurales Préfecture de Kpélé | - organisation des séances de projection de film vidéo et de sensibilisation de masse. -Mobilisation des jeunes et les populations rurales pour le test de dépistage -organisation des causeries éducatives -marketing social du préservatif | - 15 séances de film vidéo sont organisées - 20 séances de sensibilisation de masse sont organisées - 1 800 personnes sont mobilisées vers les centres de dépistage - 72 causerie éducatives sont organisées et ont touché 346 élèves et apprentis 16 séances de sensibilisation de masse sont organisées et ont touché 3 000 élèves et apprentis - 5 00 préservatifs masculins et 100 féminins sont distribués | Elèves Apprentis Populations rurales | Février - Décembre | PSI Togo/Fonds Mondial JMVE France PNLS CNLS TOCAHSO PASCI |
| Lutte contre le paludisme Préfecture de Kpélé | -organisation des séances de sensibilisation des populations sur le paludisme -distribution de moustiquaires imprégnées aux femmes enceintes et enfants de 0 à 5 ans | - 25 séances de sensibilisation des populations sur le paludisme sont organisées - 200 moustiquaires imprégnées sont distribuées à 200 femmes enceintes et enfants de 0 à 5 ans | Enfants de 0 à 05 ans, femmes enceintes et les populations rurales | Janvier- Décembre | JMVE France TOCAHSO |
| Soins et traitement des patients à la case de santé Bémé initiés en 2008 Préfecture de Kpélé | - consultation médicale -prescription médicale -soins médicaux - référence vers les structures adaptées -causeries éducatives avec des jeunes sur la santé de la reproduction : grossesses non désirées et précoces, les IST - distribution de préservatifs masculins et féminin -distribution de compresses aux jeunes filles | - 286 personnes sont consultées et traitées - 23 personnes sont référées vers les centres de santé les plus adaptés - plus de 500 compresses sont distribuées aux jeunes filles - 15 causeries éducatives sont organisées et ont touchées 180 jeunes -450 préservatifs masculin sont distribués | La population rurale | Janvier –Décembre | -Ministère de la santé -JMVE France TOCAHSO |
| Soins et traitement des patients au Centre Médico Social Jéhovah Jiré initiés en 2008 à Adéta Préfecture de Kpélé | - consultation médicale -prescription médical -accompagnement pour analyse médicale -soins médicaux | - 7 97 personnes sont consultées et traitées -450 personnes sont accompagnées pour analyse médicale | Les populations rurales | Janvier –Décembre | -Ministère de la santé -JMVE France TOCAHSO |
| Gestion d’une bibliothèque | - prêt de documents aux élèves et adultes - présentation de livres et animation sur la déperdition scolaire dans les écoles | - une bibliothèque est gérée - 120 personnes dont 100 élèves et 20 adultes ont été abonnées - 45 séances d’animation de présentation de livres et sur la déperdition scolaire sont organisées dans 15 écoles | Elèves Adultes | Janvier – Décembre | -JMVE France - ONG AIDE |
| Promotion de la scolarisation de la petit enfance Préfecture de Kpélé | -identification des enfants de 2 ans et demi à 5 ans -inscription en classe maternelle | - 30 enfants sont identifiés et inscrits en classe maternelle | Enfants déshérités | Année solaire 2010 - 2011 | JMVE France |
| Haute intensité de Main D’œuvre (HIMO) Préfecture de Kpélé et Kloto | -identification de 287 personnes pour la réalisation de pistes rurales pour désenclaver les villages, fermes et écoles - reboisement le long des pistes | -287 personnes sont employées et rémunérées -2 pistes rurales d’une longueur respective de 7 et 5 Km sont réalisées - 2500 plants de tecks sont plantés le long des pistes | Population rurale | Mai -Juin | Banque mondiale / AGAIB Plateaux |
| Organisation des camps-chantiers internationaux du volontariat de jeunes. Préfecture de Kpélé | -Soutien scolaire aux enfants du cours primaire et secondaire - reboisement des terrains communautaires -animation et loisirs enfants | - les cours de remise à niveau sont organisés à 201 élèves -1700 plants de tecks sont plantés | Elèves | Juillet -Septembre | JMVE France |

2.2 Les réunions

2.2.1Oragisation de réunion annuelle

L’association a organisé une réunion annuelle des membres. Lors de cette réunion il a élaboré son plan d’action et le budget prévisionnel de 2012.

2.2.2 Organisation des réunions du Conseil d’Administration (CA)

Les membres du CA ont tenu quatre réunions en raison d’une réunion par trimestre  au cours de l’année 2011 pour suivre la mise en œuvre des activités.

2.2.3 Organisation des réunions du Bureau  Exécutif

Le BE a tenu douze  réunions en 2011 en raison d’une réunion par mois pour planifier et suivre la mise en œuvre des projets.

III- DIFFICULTES RENCONTREES

Les principales difficultés concernent :

- Le manque de ressources financières

- La faible implication des autorités locales et administratives dans la mise en œuvre des projets

IV- LEÇONS APPRISES

Les principales leçons apprises sont :

- L’importance d’impliquer d’avantage les bénéficiaires dans la mise en œuvre des projets pour sa pérennité.

- L’importance d’impliquer les autorités locales dans la mise en œuvre des projets

- La nécessité d’impliquer d’avantage le CVD (Comité Villageois de Développement) de nos zones d’intervention et des bénéficiaires dans la réalisation des projets

- l’importance de faire le suivi et évaluation lors de l’exécution des projets.

V- RECOMMANDATIONS

- Impliquer d’avantage les communautés bénéficiaires, des autorités locales et administratives dans la mise en œuvre des projets

- Renforcer la collaboration avec les services techniques

- Nouer d’autres partenariats sur le plan national et international

- Mobiliser les ressources humaines, financières et matériels nécessaires.